INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO

PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE

Chamada Interna nº 2/PROEX/UFR/2026

Programa Institucional de Extensão: Integração UFR e Sociedade

Saúde Data Science

Vigência: Abril/2026 a Março/2027

Este documento orienta a elaboração do Plano de Trabalho do Estudante (Anexo II do Edital PROEX nº 2/2026). O plano deve ter entre 3 e 6 páginas e será avaliado como parte do processo de seleção para bolsas de iniciação à extensão.

As instruções a seguir estão alinhadas com a metodologia do projeto, voltado para o desenvolvimento de produtos de dados em um processo extensionista. 

Utilize esse documento como modelo. Após preencher, ajuste os títulos conforme o ANEXO II do edital e apague as informações auxiliares (capa, dicas, etc) e envie ao professor para conferência. Outra opção é editar em outro documento relacionado ao ANEXO II, caso já possua.

# 1. Visão geral do Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho é o documento que descreve, de forma objetiva e fundamentada, as atividades que você desenvolverá como bolsista de extensão durante 12 meses (abril/2026 a março/2027). Ele deve demonstrar que:

- Você compreende a ação de extensão à qual está vinculado(a) e seu papel nela.

- As atividades são viáveis dentro da carga horária (12 a 20h semanais) e do prazo.

- Há interação com a sociedade: o trabalho envolve organizações reais, pessoas reais e problemas concretos.

- Os resultados são mensuráveis: é possível avaliar se o plano foi cumprido.

⚠️ Atenção: O plano deve ser de sua autoria, elaborado sob orientação do(a) coordenador(a). Planos copiados ou genéricos serão eliminados (item 6.3.d do edital).

# 2. Estrutura do Plano (campos obrigatórios)

Preencha todos os campos. As seções abaixo correspondem exatamente aos campos exigidos no anexo II do edital. Confira lá.

## 2.1 Cabeçalho de Identificação

Preencha os dados administrativos que identificam o vínculo entre você, a ação de extensão e o programa institucional:

| Título da Ação de Extensão | SAÚDE DATA SCIENCE |
| --- | --- |
| Nº de Registro no SUAP | 851/2026 |
| Programa Institucional de Extensão | Integração UFR e Sociedade |
| Título do Plano de Trabalho | Título específico do seu plano — deve ser diferente do título da ação. Ex.: "Desenvolvimento de painel de indicadores de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis". |
| Nome do Estudante | Seu nome completo. |
| Curso | Seu curso de graduação. |
| Modalidade da Bolsa | Marque: ( ) Ampla Concorrência ou ( ) Ações Afirmativas. |

💡 Dica: O título do plano de trabalho deve ser específico e indicar o que você vai fazer, para quem e com quais dados. Evite títulos genéricos como "Atividades de extensão em ciência de dados".

## 2.2 Justificativa

A justificativa responde: por que este plano é relevante? Ela deve conectar três elementos:

- O contexto da organização parceira: quem é, o que faz, quais desafios enfrenta com dados.

- A necessidade identificada: qual problema ou oportunidade será abordada pelo seu trabalho.

- A contribuição do plano: como suas atividades vão gerar valor para a organização e para a sua formação.

Extensão recomendada: ½ a 1 página.

💡 Dica: Evite justificativas que falem apenas da importância genérica da ciência de dados. Foque no problema concreto: "A Secretaria de Assistência Social atende 3.200 famílias/mês e não possui indicadores consolidados de acompanhamento, gerando retrabalho na geração de relatórios para o SUAS".

## 2.3 Objetivo Geral e Específicos

Objetivo Geral: uma frase que sintetiza o resultado final esperado do seu trabalho. Deve ser claro, alcançável e alinhado à ação de extensão.

Exemplo: "Desenvolver um painel interativo de indicadores operacionais para apoiar a gestão de atendimentos na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, utilizando dados administrativos do e-SUS.".

Objetivos Específicos: desdobramentos do objetivo geral. Devem ser concretos e verificáveis. Recomendamos de 3 a 5 objetivos. Cada objetivo específico deve corresponder a um bloco de atividades no cronograma.

Objetivos específicos (pode usar esses – ajustar se necessário)

- Mapear o fluxo de dados e as fontes de informação da organização parceira.

- Realizar entrevistas com gestores e operadores para identificar necessidades de informação.

- Definir indicadores-chave e o escopo do produto de dados.

- Desenvolver e validar um MVP de produto de dados com os usuários finais.

- Documentar o processo e elaborar material de apoio para a organização.

⚠️ Atenção: Objetivos devem começar com verbos no infinitivo (mapear, desenvolver, analisar, propor). Evite verbos vagos como "estudar" ou "compreender" — prefira verbos que indiquem entregas concretas.

## 2.4 Metodologia (como você vai fazer)

Descreva o caminho que você percorrerá para atingir os objetivos. A metodologia da ação de extensão segue um ciclo de seis etapas. Organize sua descrição seguindo esta lógica:

| Etapa | O que fazer | Período |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 Seleção e Alinhamento | Escolher (ou confirmar) a organização parceira, mapear stakeholders, verificar viabilidade e alinhar expectativas. | Abr |
| Etapa 2 Diagnóstico | Avaliar como a organização coleta, armazena e usa dados. Mapear o ciclo do dado, identificar gargalos e oportunidades. | Mai |
| Etapa 3 Entrevistas e Levantamento de Necessidades | Conduzir entrevistas semiestruturadas com gestores, operadores e responsáveis por TI/dados. Construir a matriz de problemas e o backlog de necessidades. | Jun |
| Etapa 4 Definição do Produto (Canvas) | Priorizar o problema, definir o MVP, indicadores, escopo (o que entra e o que não entra), critérios de sucesso e riscos. | Jul |
| Etapa 5 Desenvolvimento e Validação | Construir o produto de dados (dashboard, relatório automatizado, etc.), preparar os dados, validar com usuários e iterar. | Ago–Jan |
| Etapa 6 Entrega e Documentação | Entregar o produto, elaborar manual rápido, documentar lições aprendidas e próximos passos. | Fev–Mar |

Além das etapas acima, inclua na metodologia:

- Ferramentas que pretende utilizar (R, Python, Excel, Power BI, Looker Studio, etc.).

- Como será a interação com a organização (visitas presenciais, reuniões online, frequência).

- Atividades complementares: participação em reuniões de equipe, oficinas, eventos, produção de materiais didáticos.

💡 Dica: Não é necessário ter a organização já definida no momento da inscrição. Nesse caso, descreva o perfil de organização buscada (setor, porte, tipo de problema), os critérios de seleção e como será feito o primeiro contato.

## 2.5 Cronograma de Atividades

O cronograma deve cobrir os 12 meses de vigência da bolsa (Abril/2026 a Março/2027). Cada linha representa uma atividade; marque com "X" os meses em que ela será executada.

Sugestão:

| Atividades | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Seleção e alinhamento com a organização | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Estudo teórico: produtos de dados e tomada de decisão | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diagnóstico de maturidade analítica |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Estudo teórico: como construir estudos de caso |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Mapeamento do fluxo de dados |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Entrevistas e levantamento de necessidades |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Definição do Canvas do produto de dados |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Desenvolvimento do MVP |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Validação com usuários e ajustes |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 10. Entrega, documentação e relatório final |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 11. Escrita do artigo de extensão |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

## 2.6 Referências

Inclua as referências bibliográficas que fundamentam seu plano. Podem incluir:

- Referências sobre ciência de dados, análise de dados, produtos de dados.

- Documentos da organização parceira (planos, relatórios públicos, legislação).

- Referências sobre extensão universitária e metodologias participativas.

- Publicações anteriores da ação de extensão (Cerrado Data Science, Saúde Data Science, etc.).

💡 Dica: Formate as referências seguindo as normas da ABNT (NBR 6023). Não é necessário um grande número — 5 a 10 referências bem escolhidas são suficientes.